ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА АНДЖИЕВСКИЙ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 25 ноября 2013 г. | пос. Анджиевский | № 298 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района

В целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района, администрация  поселка Анджиевский Минераловодского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее соответственно – Методические указания, Программы).

2. Методические указания применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета  поселка Анджиевский Минераловодского района, начиная с бюджета  поселка Анджиевский Минераловодского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Главному бухгалтеру  администрации  поселка Анджиевский Минераловодского района довести настоящее постановление до сведения ответственных исполнителей Программ и разместить его на официальном сайте муниципального образования поселка Анджиевский Минераловодского района.

- 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы - главного бухгалтера, ведущего специалиста администрации поселка Анджиевский Минераловодского района Ханикаеву Д.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета  поселка Анджиевский Минераловодского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

- Глава администрации

- поселка Анджиевский

- Минераловодского района                                                                А.А. Абрамов

Проект постановления подготовлен

Управляющим делами

администрации поселка Анджиевский

Минераловодского района						        И.И.Фоминой

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением администрации

- поселка Анджиевский  Минераловодского района

- от 25 ноября 2013г. № 298

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района

- I. Общие положения

1. Методические указания по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее соответственно – Методические указания, Программы) определяют требования к разработке проектов Программ, проведения мониторинга реализации Программ, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

муниципальная программа  поселка Анджиевский Минераловодского района - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, реализуемой в муниципальном образовании поселка Анджиевский Минераловодского района, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее - Программа);

основное мероприятие Программы (далее – основное мероприятие) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

сфера реализации Программы - сфера социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района, на решение проблем в которой направлена соответствующая Программа;

основные параметры Программы - цели, задачи, система основных мероприятий, целевые индикаторы и показатели Программы, конечные результаты реализации Программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей Программы;

проблема социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;

задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации Программы;

целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи Программы;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района, которое отражает выгоды от реализации Программы;

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Программы;

участники Программы - ответственный исполнитель программы;

ответственный исполнитель Программы - главный распорядитель бюджетных средств  поселка Анджиевский Минераловодского района -администрация поселка Анджиевский Минераловодского района  (главный бухгалтер  , муниципальное учреждение со статусом юридического лица администрации  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее – структурное подразделение администрации)), определенный ответственным за разработку и реализацию Программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района, утверждаемым администрацией  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее – Перечень);

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников Программы и негативно влияющие на основные параметры Программы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  поселка Анджиевский Минераловодского района, утверждаемых постановлением администрации  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее - Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, законодательстве Ставропольского края и муниципальных правовых актах  поселка Анджиевский Минераловодского района.

3. Основанием для разработки Программы является Перечень Программ, формируемый в соответствии с Порядком. При этом, основные направления реализации Программы могут дополняться, а состав соисполнителей Программы может уточняться в процессе подготовки проекта Программы и корректировки Программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей Программы.

4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности Программы в процессе ее разработки и реализации.

Ответственный исполнитель Программы совместно  осуществляет корректировку Программы в порядке, предусмотренном для разработки Программы в соответствии с требованиями Порядка.

- II. Разработка проекта Программы и ее структура

5. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы по форме согласно приложению к Методическим указаниям (таблица 14);

2) текстовая часть Программы по следующим разделам:

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки и этапы (при необходимости) ее реализации.

Раздел 3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых конечных результатов Программы.

Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы).

Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках Программы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела.

3) приложение к Программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1-6);

4) основные мероприятия Программы (характеристика).

6. Проект Программы ответственным исполнителем направляется на согласование главному бухгалтеру на бумажных носителях и в электронном виде.

7. Состав материалов, представляемых  главному бухгалтеру поселка Анджиевский Минераловодского района ответственным исполнителем Программы с проектом Программы, включает:

проект постановления администрации  поселка Анджиевский Минераловодского района об утверждении Программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы;

оценку планируемой эффективности.

# III. Требования по заполнению паспорта Программы

8. Паспорт Программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации Программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Объемы и источники финансирования Программы могут включать средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), бюджета  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее – местный бюджет), и иных источников.

Объемы финансирования Программы указываются в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией Программы) в сфере реализации Программы, сроков их достижения.

# IV. Требования к содержанию Программы

9. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации Программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации Программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы.

10. Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании поселка Анджиевский Минераловодского района муниципальной политики определяются, исходя из Стратегии социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района до 2020 года и на период до 2025 года, Программы социально-экономического развития  поселка Анджиевский Минераловодского района на 2011-2015 годы, Устава  поселка Анджиевский Минераловодского района, федеральных законов, законов Ставропольского края, нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и муниципальных правовых актов  поселка Анджиевский Минераловодского района.

11. Характеристика основного мероприятия Программы содержит сведения о сроке, исполнителях, ожидаемом непосредственном результате его реализации, о последствиях невыполнения основного мероприятия.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения Программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи Программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели Программы.

Характеристика основных мероприятий Программы содержит сведения о мероприятиях, реализуемых в рамках основных мероприятий Программы, конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации. Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями Программы, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

12. Цели Программы должны соответствовать приоритетам реализуемой в муниципальном образовании поселка Анджиевский Минераловодского района  муниципальной политики в сфере реализации Программы и отражать конечные результаты реализации Программы.

13. Цель Программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

14. Задача Программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий, или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации Программы.

Сформулированные задачи Программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

15. При постановке целей и задач Программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей и задач Программы. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение целей или решение задач Программы.

16. Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей Программы, приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

17. Используемые целевые индикаторы и показатели Программы (далее - показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи Программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность проведения мониторинга показателей.

18. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

19. Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Федеральной службой государственной статистики, содержащую значение показателя.

Если показатель рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо делать ссылку на правовой акт об утверждении методики расчета показателя.

Если показатель рассчитывается по методике, содержащейся в Программе, необходимо делать ссылку на методику расчета показателя, содержащуюся в разделе 2 Программы, или в приложении к Программе.

20. На основе последовательности решения задач Программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации Программы.

21. Под мерами правового регулирования в сфере реализации Программы понимаются меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры муниципального регулирования. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Программы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).

22. Для мер правового регулирования в сфере реализации Программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации Программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена муниципальными правовыми актами, законодательством Ставропольского края). Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

23. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения Программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

Информация об основных мероприятиях Программы, отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

24. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  поселка Анджиевский Минераловодского района, в которых размещается муниципальное задание, муниципальных услуг юридическим лицам и (или) физическим лицам по Программе отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

25. В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители Программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации Программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации Программы приводятся:

мероприятия, реализуемые в рамках основных мероприятий, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией Программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию Программы.

# V. Требования к отражению информации о расходах  федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета

# и иных источниках на реализацию Программы

26. Расходы местного бюджета на реализацию Программы указываются в целом с распределением по основным мероприятиям Программы и мероприятиям, реализуемых в рамках основных мероприятий, по кодам классификации расходов местного бюджета, по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы).

Информация о расходах на реализацию Программы отражается по годам реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

27. Если реализация Программы осуществляется с учетом средств федерального бюджета, краевого бюджета, муниципального  образования поселка Анджиевский Минераловодского района, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий и иных организаций  поселка Анджиевский Минераловодского района, то в Программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований поселений Минераловодского района, внебюджетных фондов на реализацию целей Программы, отражаемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

VI. Мониторинг реализации Программы

28. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного и осуществляется 2 раза в год (по полугодиям), по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

29. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о кассовых расходах местного бюджета, а также ход реализации мероприятий Программы.

30. В соответствии с пунктом 26 Порядка ответственный исполнитель разрабатывает ежегодно проект плана реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период (далее – план) и представляет его на согласование не позднее 01 декабря текущего года.

План содержит перечень основных мероприятий Программы, мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей Программы.

31. В плане отражаются:

полный перечень мероприятий Программы, сроки начала и окончания их реализации, ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы на конец очередного финансового года;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, ответственных за реализацию мероприятий Программы.

32. План разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

Согласованный с главным бухгалтером план Программы утверждается главой администрации поселка  ежегодно в срок до15 декабря текущего финансового года. Внесение изменений в план осуществляется по согласованию с главным бухгалтером , главой администрации поселка .

33. В соответствии с пунктом 29 Порядка мониторинг реализации Программ осуществляется главным бухгалтером администрации поселка Анджиевский Минераловодского района.

34. Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, иных отчетов ответственных исполнителей Программ, подготавливаемых по поручениям главы администрации  поселка Анджиевский Минераловодского района (далее – глава администрации).

По отдельным запросам главного бухгалтера ответственный исполнитель  Программы представляет дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

35. Результаты мониторинга реализации Программы используются при проведении оценки эффективности ее реализации.

36. По результатам мониторинга реализации Программы главным бухгалтером , при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками Программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.

37. В соответствии с пунктом 29 Порядка ответственные исполнители Программ за январь-июнь в срок до 20 июля, а за январь-декабрь (нарастающим итогом) до 01 февраля направляют главному бухгалтеру  информацию о мониторинге реализации Программы, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9), для проведения мониторинга реализации Программ.

38. Главный бухгалтер информирует главу администрации и   о результатах мониторинга реализации Программ.

# VII. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

# и оценке эффективности реализации Программы

39. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) должен содержать:

конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период;

результаты реализации основных мероприятий с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

сведения о достижении значений показателей Программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12));

результаты использования средств местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

предложения по дальнейшей реализации Программы.

40. При предоставлении ответственным исполнителем сведений об использовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представлять:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета  и фактических расходах внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий и иных организаций  поселка Анджиевский Минераловодского района (представляются ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 10,11);

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13).

41. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий Программы в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю Программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий Программы, представлять  главному бухгалтеру, главе администрации  аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии средств местного бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения средств местного бюджета между основными мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

42. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в Программу, должна содержать перечень изменений, внесенных в Программу, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов  поселка Анджиевский Минераловодского района.

43. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

# VIII. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

# реализации Программы

44. Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела V Порядка.

Основные мероприятия Программы реализуются в соответствии с планом, сроками, установленными Программой. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров Программы, требует корректировки Программы.

45. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, в соответствии с пунктом 35 Порядка.

- Приложение

- к Методическим указаниям по

- разработке, реализации и оценки

- эффективности реализации муниципальных программ поселка

- Анджиевский Минераловодского района

- Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы

поселка Анджиевский Минераловодского района, основных мероприятиях

программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы поселка Анджиевский  Минераловодского

района ________________________________"

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2. | II. Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Таблица 3

Форма

# СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

# муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Основное мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  | II. Основное мероприятие 2 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Таблица 4

Форма

# ПРОГНОЗ

# сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  поселка Анджиевский Минераловодского района по муниципальной программе  поселка Анджиевский Минераловодского района

| - № п/п | - Наименование муниципальной услуги (работы) | - Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | - Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам |  |  | - Расходы бюджета поселка Анджиевский Минераловодского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2014 | - 2015 |  | - 2016 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 |
|  | - I. Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Муниципальная услуга 1 |  | - х | - х | - х |  |  |  |  |
|  |  | - ПО 1 |  |  |  | - х | - х |  | - х |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - II. Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Форма

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

# муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы по годам, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ВР | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1, всего | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2, всего | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Форма

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

# расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных фондов и иных средств на реализацию целей муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | иные средства |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | иные средства |  |  |  |
|  | в том числе мероприятия, реализуемые в рамках Основного мероприятия 1: |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2, всего |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | иные средства |  |  |  |
|  | в том числе мероприятия, реализуемые в рамках Основного мероприятия 2: |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Таблица 7

Форма

# ПЛАН

# реализации муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2. | мероприятие 2.2 |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |

Таблица 8

Форма

# СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, основного мероприятия программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор, показатель программы |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Форма

МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района (за полугодие)

Наименование муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района: _____________________________

отчетный период:

Ответственный исполнитель:

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой |  | кассовое исполнение на отчетную дату * |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |
| II. Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |

_________________________

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Форма

# ОТЧЕТ 
об использовании средств бюджета  поселка Анджиевский Минераловодского района

# на реализацию муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 | исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 | исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 11

Форма

# ИНФОРМАЦИЯ 
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных фондов и иных средств на реализацию целей  муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, основных мероприятий программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | иные средства |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | иные средства |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2, всего |  |  |  |  |  |
| … | .... |  |  |  |  |  |

- Таблица 12

- Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

поселка Анджиевский Минераловодского района

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ____________________________________________

- * При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

Таблица 13

Форма

# Отчет 
о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями  поселка Анджиевский Минераловодского района по муниципальной программе

| № п/п | Наименование услуги | Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальная услуга 1 |  | х | х |  |  |  |
|  |  | ПО1 |  |  | х | х | х |
| 1.2. | Муниципальная услуга 2 |  | х | х |  |  |  |
|  |  | ПО2 |  |  | х | х | х |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Форма

ПАСПОРТ

- муниципальной программы  поселка Анджиевский Минераловодского района

- Ставропольского края

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Основные мероприятия программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки реализации программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые результаты реализации программы